## Feuil1
TASK | START DATE | DURATION | END DATE
Ecriture de la documentation | 2015-04-28 | 2 | 2015-04-30
Création de la base de données | 2015-04-28 | 1 | 2015-04-29
Création de la maquette du site web | 2015-04-28 |  | 2015-04-28
Création d'un mode administrateur et utilisateur | 2015-04-28 |  | 2015-04-28
Affichage des produits, gestion par administrateur | 2015-04-28 |  | 2015-04-28
Affichage des produits par popularité | 2015-04-28 |  | 2015-04-28
Affichage des produits par mot clés | 2015-04-28 |  | 2015-04-28
Recherche de produits | 2015-04-28 |  | 2015-04-28
Affichage détaillé d'un produit | 2015-04-28 |  | 2015-04-28
Correction et optimisation du code | 2015-04-28 |  | 2015-04-28
Formulas:
END DATE = [START DATE]+[DURATION]